## Ke hoach thuc hien
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Tên đồ án: | Xây dựng website bán vé tàu online
Sinh viên thực hiện 1: | Lê Hoàng
Sinh viên thực hiện 2: | Cao Quốc Đông
Ngày bắt đầu: | 2020-09-06
Giảng viên hướng dẫn: | Ths. Đặng Thị Thu Hà
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | Tìm hiểu về đề tài bán vé tàu, các công nghệ NodeJS, VueJS. | 2020-09-06 | 2020-09-12
2 | Tìm hiểu về các nghiệp vụ của nhà ga. | 2020-09-13 | 2020-09-19
3 | Xây dựng sơ đồ use case tổng quát. | 2020-09-20 | 2020-09-26
4 | Đặc tả các use case có trong sơ đồ tổng quát. | 2020-09-27 | 2020-10-03
5 | Ôn lại các kiến thức về web (html, css, js) và tạo giao diện web cơ bản. | 2020-10-04 | 2020-10-10
6 | Tìm hiểu về Google Firebase. | 2020-10-11 | 2020-10-17
7 | Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho đề tài. | 2020-10-18 | 2020-10-24
8 | Hoàn thành chức năng lên lịch trình cho tàu. | 2020-10-25 | 2020-10-31
9 | Hoàn thành chức năng tìm kiếm lịch trình. | 2020-11-01 | 2020-11-07
10 | Hoàn thành chức năng đặt vé. | 2020-11-08 | 2020-11-14
11 | Tìm hiểu và tích hợp Ngân Lượng vào chức năng thanh toán. | 2020-11-15 | 2020-11-21
12 | Hoàn thành chức năng in vé và gửi email cho khách hàng. | 2020-11-22 | 2020-11-28
13 | Sửa các lỗi hiển thị trên trang web. | 2020-11-29 | 2020-12-05
14 | Báo cáo trước GVHD, chỉnh sửa file báo cáo. | 2020-12-06 | 2020-12-12
15 | Hoàn thiện file báo cáo và slide thuyết trình. | 2020-12-13 | 2020-12-19
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Note on D5: Author:

## Nhật ký
NHẬT KÝ LÀM VIỆC
Tên đồ án: |  | Xây dựng website bán vé tàu online
Sinh viên thực hiện 1: |  | Lê Hoàng
Sinh viên thực hiện 2: |  | Cao Quốc Đông
Giảng viên hướng dẫn: |  | ThS. Đặng Thị Thu Hà
Ngày bắt đầu: |  | 2020-09-06
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Ngày báo cáo GVHD | Tóm tắt công việc đã thực hiện | Nhận xét của GVHD (bộ môn/doanh nghiệp)
1 | 2020-09-06 | 2020-09-12 | 2020-09-10 | Tìm hiểu về đề tài bán vé tàu, các công nghệ NodeJS, VueJS.
2 | 2020-09-13 | 2020-09-19 | 2020-09-17 | Tìm hiểu về các nghiệp vụ của nhà ga.
3 | 2020-09-20 | 2020-09-26 | 2020-09-24 | Xây dựng sơ đồ use case tổng quát.
4 | 2020-09-27 | 2020-10-03 | 2020-10-01 | Đặc tả các use case có trong sơ đồ tổng quát.
5 | 2020-10-04 | 2020-10-10 | 2020-10-08 | Ôn lại các kiến thức về web (html, css, js) và tạo giao diện web cơ bản.
6 | 2020-10-11 | 2020-10-17 | 2020-10-15 | Tìm hiểu về Google Firebase.
7 | 2020-10-18 | 2020-10-24 | 2020-10-22 | Hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho đề tài.
8 | 2020-10-25 | 2020-10-31 | 2020-10-29 | Hoàn thành chức năng lên lịch trình cho tàu.
9 | 2020-11-01 | 2020-11-07 | 2020-11-05 | Hoàn thành chức năng tìm kiếm lịch trình.
10 | 2020-11-08 | 2020-11-14 | 2020-11-12 | Hoàn thành chức năng đặt vé.
11 | 2020-11-15 | 2020-11-21 | 2020-11-19 | Tìm hiểu và tích hợp Ngân Lượng vào chức năng thanh toán.
12 | 2020-11-22 | 2020-11-28 | 2020-11-26 | Hoàn thành chức năng in vé và gửi email cho khách hàng.
13 | 2020-11-29 | 2020-12-05 | 2020-12-03 | Sửa các lỗi hiển thị trên trang web.
14 | 2020-12-06 | 2020-12-12 | 2020-12-10 | Báo cáo trước GVHD, chỉnh sửa file báo cáo.
15 | 2020-12-13 | 2020-12-19 | 2020-12-17 | Hoàn thiện file báo cáo và slide thuyết trình.
Formulas:
Từ ngày = [Từ ngày, row above]+7
Đến ngày = [Từ ngày]+6
Ngày báo cáo GVHD = [Đến ngày]-2
Note on D4: Author:
Note on C6: Author: